## Slide 1: Výzva dodatkových aktivit- finanční část
Lenka Kšanová
(Praha, duben 2016)

## Slide 2: Monitorování a kontrola projektů
KP je povinen realizovat projekt v souladu s RoPd a jeho Dodatky
KP se řídí Příručkou pro příjemce grantu
Povinnost příjemce podávat pravidelné monitorovací zprávy
Povinnost příjemce informovat o všech změnách projektu

## Slide 3: Monitorování a kontrola projektů
V případě realizace Podstatné změny před jejím schválením, budou veškeré výdaje spojené se změnou považovány za neoprávněné a nebudou propláceny z prostředků alokovaných na projekt.

## Slide 4: Monitorování a kontrola projektů
Průběžné zprávy
Výroční průběžné zprávy
Závěrečná zpráva o projektu
Logický rámec projektu
Rozpočet projektu

## Slide 5: Monitorování a kontrola projektů
 | Monitorovací období | Termín předložení elektronické verze PZ na MPSV
1 | 1. října – 31. ledna | 28. února
2 | 1. února – 31. května | 30. června
3 | 1. června – 30. září | 31. října
).

## Slide 6: Předkládání monitorovacích zpráv
KP zašle zprávu elektronicky na MPSV
kontrola ze strany MPSV
Připomínky ze strany MPSV – elektronicky
Po odsouhlasení zprávy zaslání zprávy včetně všech příloh ke schválení
Po schválení zprávy zašle MPSV platbu na účet KP

## Slide 7: Monitorování projektů – kontroly na místě
Kontrola na místě
Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, Zákon č. 255/2012/1991 Sb.
Pracovníci odboru ostatních evropských fondů, ekonomického odboru a odboru ochrany práv dětí, Zprostředkovatel programu (MF, NKÚ,KFM)
RoPd – kontrola KP i partnera průběhu trvání kontroly a dalších 10 let od závěrečné platby

## Slide 8: Monitorování projektů
Cíle kontroly na místě :
Ověření souladu skutečnosti a podaných zpráv
Kontrola min.15 % vzorku výdajů do 10 000 Kč
Kontrola výběru dodavatele u Veřejných zakázek
Každá kontrola je oznámena předem – kromě důvodu zmaření účelu kontroly

## Slide 9: Dodatkové aktivity - financování
Celková alokace 17 000 000 CZK
Spolufinancování je dáno právní formou žadatele
Zásady spolufinancování jsou stejné jako při přidělení původního grantu

## Slide 10: Dodatkové aktivity - financování
Výdaje budou vyplaceny ex-post na základě doložených výdajů podaných v rámci monitorovacích zpráv
Při určování způsobilosti nákladů se KP řídí Příručkou pro příjemce grantu
Konečné datum způsobilosti je 30. 4. 2017

## Slide 11
Děkuji za pozornost.